**ПРОЕКТ «АТОМ»**

 **(Активные, Творческие, Оптимистичные, Мобильные)**

учащихся 8 классов Гимназии №7 реализуется совместно **с факультетом**

**правового и социально-педагогического образования ПГГПУ.**

2015 – 2016 учебный год

**План реализации:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки | Название мероприятия | Задание к мероприятию | Ответственные |
| 6.10.15 14.00актовый зал | Общий старт социальной практике учащихся 8 классов | Каждый класс делится на 3 группы, выбирается командир, название группы, девиз.8Д - 1 группа. У каждого тонкая тетрадь в клетку. | Классные руководители |
| 12.10.1513.00 | Проектная школапо теме «Социальная проба» | Иметь тетрадь, ручку | Прибыльщикова С.Р.Сулейманова С.С.Учителя технологии |
| С 12.10 по 08.11.15  | Проектный офис: консультационная работа тьютеров.Группы осуществляют социальные пробы | Готовится отчет в виде презентаций, видеофильмов, репортажей и т.д. | Учителя технологии,Командиры групп. |
| 16.11.201512.00 | Подведение итогов Социальных проб | Группы отчитываются в виде презентаций, фото и видеоотчетов. | Учителя технологии,Командиры групп |
| 16.11-23.11.2015 | Конкурс словарей«Социальное проектирование» | Группы готовят словарики. | Командиры групп |
| 23 ноября 2015 | Проектная школа | Иметь тетрадь | Прибыльщикова С.Р.Сулейманова С.С.Учителя технологии |
| 12 декабря2015 | Защита проектов | Группа готовит к защите свой проект | Командиры групп,Студенты. |
| 12 декабря – 9 апреля2015 | Реализация проектов | Группы реализуют свои проекты и готовят видео, фотоотчеты, презентами по результатам проекта | Командиры групп,Студенты,Учителя технологии |
| март | Конкурс эссе «Мой опыт в социальном проектированиии» | Написание эссе | Учащиеся 8 классов |
| 9 апреля 2015  | Фестиваль проектов «АТОМ» | Подводятся итоги конкурса, награждаются победители – лучшие проекты | Прибыльщикова С.Р.Сулейманова С.С.Учителя технологии,Студенты,Командиры групп |